## Slide 1
개발현황 리포트 -
Planner 알고리즘
1. Planner 개발 현황
I.
MOR
AI
Planner 알고리즘
Behavior Path Planner
Lanelet2 기반 차선 추종
Route 기반 차선변경 후보 생성
정적 장애물 회피·차선 복귀
동적 장애물 주행영역 제어
Output | PathWithLaneId
Behavior Velocity Planner
신호등·정지선 정지 계획
횡단보도·보행자 양보 판단
교차로·블라인드스팟 안전 판단
과속방지턱·제한구역 감속
Output | Velocity-modified Path
Motion Velocity Planner
Trajectory 기반 최종 속도 계획
정적 장애물 안전 정지
동적 장애물 TTC·예측경로 대응
선행차 추종·jerk 제한 감속
Output | Safe Trajectory
→
→
1

## Slide 2
개발현황 리포트 -
개발 이슈
2. 개발 이슈
II.
MOR
AI
주요 이슈 및 대응
Map · Route 정합성
차선 경계·고도 차이 → false collision / 차선변경 오차
→
K-City 경계 보정 + Route 기반 후보 경로 생성
장애물 회피 안정성
회피·복귀 경로와 동적 객체 누락 시 정지 판단 불안정
→
회피 방향·복귀 경로 튜닝 + predicted path·stop latch
MORAI 검증 자동화
ScenarioLoad 후 ROS 연결 해제로 무인 배치 검증 제한
→
대표 closed-loop + ROS 입력 재생 회귀 검증
2

## Slide 3
개발현황 리포트 -
향후 개발 일정
3. 향후 개발 일정
III.
MOR
AI
안정화 → 통합 검증 → 릴리스
01
9월 1–2주
BPP 회피·복귀 corner case 보완
BVP 신호·정지선 판단 재검증
MVP 동적 정지·재출발 안정화
02
9월 3–4주
보행자·NPC·바리케이트 시나리오 확대
MORAI closed-loop·제어기 연동
실패 케이스 bag·KPI 축적
03
10월 1주
Open-loop 회귀 gate·parameter sweep
성공 시나리오 baseline 승격
대회 주행 파라미터 freeze
→
→
3